BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KERÜLET CSEPEL KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

2013-2018

KERÜLETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT

1. sz. melléklet megtalálható a csepel.hu honlapon a 2013. április 25. Képviselő- testületi ülés T11 tájékoztatójaként

# Kerületi környezetvédelmi program 2013 ütemterv   2. sz. melléklet

Jelmagyarázat:

— * 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország Helyi Önkormányzatairól 23. §(5) Feladat- és hatásköri szabályok alapján kötelező feladatai

(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;

2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;

3. a parkolás-üzemeltetés;

4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés I. pontjában meghatározott területet;

5. helyi településrendezés, településfejlesztés;

6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);

7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;

8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;

9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

10. óvodai ellátás;

11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;

14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;

15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;

16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;

18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;

19. nemzetiségi ügyek.

1995. évi LIII. Törvény a Környezet Védelmének Általános Szabályairól IV. Fejezet

A Helyi Önkormányzatok Környezetvédelmi feladatai 46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében

— ** e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;

— ***f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását

# A Kerületi környezetvédelmi program megvalósulásának helyzete és FELADATAI

## Talajvédelmi programjavaslatok megvalósulása

A Program felhívta a figyelmet, hogy Csepel önkormányzat területének talaj és földtani képződményei anyagi felépítésük és rétegtani helyzetüknél fogva jó vízadó és tározó képződmények. Fontos szerepet játszanak a főváros és vonzáskörzete regionális vízellátásában.

A kerület hidrogeológiai szempontból a különösen érzékeny (fokozottan védett) és érzékeny besorolású területekhez tartozik, valamint működő vízbázis területén helyezkedik el.

Ezek eredményeképpen a területhasználat és az ehhez kapcsolódó távlati fejlesztési lehetőségek, adottságok korlátozottak.

Az elvégzett átfogó talajszennyezettségi vizsgálat megállapításai szerint a kerület talajállapota az ezt megelőző vizsgálatokkal összehasonlítva javuló képet mutat.

A lakott és ipari területeken a talajszennyezésre vonatkozó ismeretek nem elég részletesek, részben hiányosak, a szennyeződés megelőzésének, elhárításának rendszere esetleges, de a jelenleg rendelkezésre álló források elégtelenek a feladatok megvalósításához ezért minél több  Európai Uniós forrás bevonása szükséges.

### Programjavaslatok teljesülése talajvédelem témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Környezeti elemek állapotának folyamatos (6 évenkénti) ellenőrzése | 1. 1. Talaj állapot ellenőrzés | folyamatos | Kerület ** *** | 2007-ben NATURAQUA Kft ismételt átfogó, összehasonlító vizsgálata |  |
| 2. A Gyártelep területén 2009-2010-ben a COWI Magyarország Kft. – Wessling Hungary Kft. – AGRUNIVER Holding Kft. által elvégzett vizsgálatok | 2. 1. Komplex felmérés | 2009-2010 | KvVM, Kerület ** *** | A vizsgálatok 2010-ben befejeződtek A szennyeződés teljes lehatárolása nem történt meg | További vizsgálatok tervezettek Eu forrás szükséges |

### 1.1.2 Új (további) feladatok

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Feladatok | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A talajok védelme, károsodásának megelőzése, helyreállítása | 2. 1. A talajokra jelentős hatást gyakorló tevékenységek és telephelyek kataszterének elkészítése, engedélyezési, ellenőrzési rend kialakítása, |  | Szakhatóságok- KDVI-KTVI | A telephelyek kataszterének elkészítése | Csak az illetékes felügyelőség kötelezése esetén önkormányzati területre vonatkozóan |
|  | 2. 2. A talajokra jelentős hatást gyakorló lakossági tevékenységek azonosítása, ütemterv a felszín alatti vizek védelmével összhangban | folyamatos | Kerület, Szakhatóságok, Lakosság ** | Vízbázisvédelmi Tanulmány határozza meg |  |
|  | 2. 3. A károsodott területek jegyzékének elkészítése, beavatkozások tervezése, megkezdése | folyamatos | Kerület, Szakhatóságok, KDV-KTVF, Minisztérium | Potenciális szennyeződési helyek felmérése, a beavatkozások tervezése prioritási sorrendben |  |

| Indikátorok, a talajvédelemmel kapcsolatos programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |  |
| --- | --- |
| A csatornázott területek növekedési üteme | Folyamatosan végzett tevékenység, jelentős mértékű beruházás 2012-2013 évben |
| Elkészült tervek, programok, a tájékoztatásokon résztvevők létszáma | Folyamatos végzett tevékenység, adott programszakasz után. |
| A talajok mennyiségi és minőségi állapotjellemzőivel kapcsolatos ismeretek gyarapodása | Folyamatosan végzett feladat (6 évenként) Utolsó önkormányzat által finanszírozott mérés 2007-ben és az illetékes minisztérium által finanszírozott mérés 2010-ben volt. |

## Felszíni és felszín alatti vizek védelmét érintő programjavaslatok megvalósulása

A Környezetvédelmi Program szerint a felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása csak a szennyezőforrások felmérésével és felszámolásával lehetséges. Problémát jelent a CSM és a többi ipari területen meglévő szennyező források hatása. A felszín alatti vizek terhelése jelentősen csökken, ha a szennyvízelvezetés és tisztítás tervszerű ütemben folytatódik (növekszik) a kerület területén. Kiemelt fontosságú feladat a déli ivóvízbázis védelme.

### Programjavaslatok teljesülése felszíni és felszín alatti vizek védelmét érintő témakörökben

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Környezeti elemek állapotának folyamatos | 1. 1. Talajvíz állapot ellenőrzés | folyamatos | Kerület ** *** | 2006. Britannica Informatikai Bt ismételt átfogó, összehasonlító vizsgálata | 2012-ben részleges új felmérés kezdődött az Enviroduna Kft. megbízásából |
| 2. A vízbázis védelem | 2. 1. A vízbázis védelembe helyezése |  | Fővárosi Önkormányzat, | 2005-ben készült el a Vízbázis Védelmi Tanulmány |  |
|  | 2.2. A vízbázis védelemben tartása | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Kerület***, Fővárosi Vízművek., VIZIG, KDV-KTVI, ÁNTSZ | A tanulmány által megfogalmazott feladatok megvalósítása megkezdődött |  |
| 3. Felszíni vizek minőségének javítása | 3.1. RSD medertisztítás | folyamatos | KDV-KTVI | RSD EU programmal, összekapcsolva (folyamatban) | A kotrási anyag elhelyezése jelenleg teljes körűen még nem biztosított |
|  | 3.2. Budapesti Központi Szennyvíztisztító létesítése | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat | Az építés befejeződött 2010 augusztus óta üzemszerűen működik Az iszap elhelyezés ügye jelenleg egyeztetés alatt |  |
| 4. Felszín alatti vizek védelme | 4.1. FCSM szennyvíziszap tárolójának rekultivációja |  | Fővárosi Önkormányzat, FCSM | Mivel nem került be a Főváros programjába, a megvalósítás meg sem kezdődött. A BKSZ- ben keletkező szennyvíziszap ártalmatlanítása jelenleg a pusztazámori regionális hulladékkezelő komposztáló telepén történik |  |
|  | 4.2. CSM szennyezett területeinek kármentesítése |  | Tulajdonosok | A Gyártelep területén 2009-2010-ben a COWI Magyarország Kft. – Wessling Hungary Kft. – AGRUNIVER Holding Kft. alkotott konzorcium által végrehajtott vizsgálatok | Javaslat a Eu pályázaton történő részvételre |
|  | 4.3. DUNAPACK Rt. Szennyezett talajának mentesítése |  | Tulajdonos | Folyamatban van a szennyezett talaj tisztítása |  |
| 5. A város felszín alatti vízkészletének megóvása a külső szennyeződésektől | 5.1. Az állattartási és kisipari tevékenység szabályozása | folyamatos | Önkormányzat,** KDV-KTVF, ÁNTSZ |  | Jegyzői hatáskör |
| 6. Csatornázottság növelése, a keletkező szennyvizek gyűjtése, tisztítása, szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezése | 6.1. A csatornázottság mértékének további növelése | folyamatos | 2007-től fővárosi feladat | A csatornahálózat folyamatosan bővül, jelenleg a csatornázottság 84,5%-os (2011). COL 4 fővárosi EU projekt keretében 2012-től bővült a csatorna kiépítés jelenleg 3500 rákötési helyet biztosított |  |
|  | 6.2. Helyi szennyvizek tisztításának megoldása | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat | A COL 4 projektben jelenleg 1400 rákötés már megtörtént |  |

### További feladatok

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Környezeti elemek állapotának folyamatos | 1.1. Talajvíz állapot ellenőrzés | folyamatos | Kerület ** *** | Ismételt átfogó, összehasonlító vizsgálat elvégzése |  |
| 2. A vízbázis védelem | 2.1. A vízbázis védelemben tartása | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Kerület,*** Fővárosi Vízművek., VIZIG, KDV-KTVI, ÁNTSZ | A tanulmány által megfogalmazott feladatok megvalósítása |  |
| 3. Felszíni vizek minőségének javítása | 3.1. RSD vízminőségének javítása | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Kerület,**, *** Fővárosi Vízművek., FCSM, KDV-KTVI, ÁNTSZ K |  | EU projekt |
|  | 3.2. Budapesti Központi Szennyvíztisztító üzemeltetése | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat | Az építés befejeződött 2010. augusztus óta üzemszerűen működik. Az iszap kezelése pusztazámori regionális hulladékkezelő komposztáló telepén történik. Az iszap későbbi elhelyezésének ügye a fővárosi önkormányzatnál jelenleg egyeztetés alatt. |  |
| 4. Felszín alatti vizek védelme | 4.1. CSM szennyezett területeinek kármentesítése |  | Tulajdonosok | Átfogó környezetvédelmi vizsgálat a CSM területén 2010-ben | Várhatólag a 2014-ben biztosított EU-s forrásból elindulhat a szennyezés mentesítés (Vidékfejlesztési Minisztérium forrásából) |
| 5. A város felszín alatti vízkészletének megóvása a külső szennyeződésektől | 5.1. Az állattartási és kisipari tevékenység szabályozása | folyamatos | Önkormányzat, KDV-KTVF, ÁNTSZ | Az önkormányzat rendszeres ellenőrzést végez | Jegyzői hatáskör |
| 6. Csatornázottság növelése, a keletkező szennyvizek gyűjtése | 6.1. A csapadékvíz elkülönített gyűjtésének és elvezetésének megvalósítása, (szürkevíz hasznosítás) |  | Fővárosi Önkormányzat | A csatornahálózat folyamatosan bővül. Az EU által támogatott csatornahálózat elkészült rákötés folyamatosan történik. Elkülönített csapadékvízgyűjtő rendszer 2010. évben 1686m |  |

| Indikátorok, a vízzel kapcsolatos programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |  |
| --- | --- |
| A vízbázis védelembe helyezése | Terv alapján folyamatosan működik. |
| Csatornahálózat hosszának és a bekötések számának alakulása | Csatornahossz növekedése: (m) Gyűjtőcsatorna hossznövekedés: (m) Bekötések számának változása: (db) |
| A folyékony települési hulladék mennyiségének alakulása a csatornázatlan területeken (a vízfogyasztáshoz kapcsolódóan) | (m3 /d) |
| Elkülönített csapadékvíz gyűjtő hálózat hossza | (m) |
| Szennyező források feltárása | Folyamatos |
| Összehasonlító komplex vizsgálatok megállapításai | Utolsó mérés 2011-ben történt |
| Évenkénti ÁNTSZ értékelés az ivóvizekről | folyamatos |

## Levegőtisztaság-védelmi programjavaslatok megvalósulása

A Program vizsgálati eredményeiből megállapításra került, hogy jelentős légszennyezést okoznak a közlekedési kibocsátások, továbbá jelentős a településen a porszennyezés. Kisebb mértékű, de nem elhanyagolható a fűtési eredetű légszennyezés.

A Program javaslatai között szerepel, hogy az iparilag érintetlen területeket továbbra is óvni kell a környezetvédelmi káros anyag kibocsátó tevékenységektől. Programjavaslatok teljesülése levegőtisztaság-védelem témakörében.

## 1.3.1 Programjavaslatok teljesülése levegőtisztaság-védelem témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A levegő minőségének megismerése, a meglévő mérőrendszer működtetése, adatok gyűjtése, a lakosság tájékoztatása | 1.1. Az országos RIV hálózat bővítése, a meglévő berendezések korszerűsítése | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Szakhatóságok, | A KDV-KTVF-gel megkötött megállapodás értelmében a város területén folytatott havi mérési adatok átadásra kerülnek | Lakossági tájékoztatás www.csepel.hu folyamatosan biztosított |
| 2. A diffúz légszennyező források csökkentése | 2.1. Közutak szilárd burkolattal való ellátása | folyamatos | Kerület *, **, *** | Az 1.sz. mellékletben lett részletezve |  |
|  | 2.2. Burkolatlan és fedetlen felületek portalanítása tisztántartása | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Kerület,*, ** lakosság, területkezelők | Locsolások végrehajtása | A feladat csak részben tartozik a kerület hatáskörébe |
|  | 2.3. Illegális hulladéklerakók felszámolása | folyamatos | Kerület *,**,*** | Felszámolt illegális hulladék lerakók száma: évenként ismétlődően mintegy 24 db. |  |
|  | 2.4. Zöldfelületek fejlesztése | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Kerület, lakosság, területkezelők*,**,*** | Parlagfű mentesítés: évenként ~800000m2 Ültetett növények (fák) száma 1381db |  |
| 3. Fűtési eredetű kibocsátások csökkentése, energia felhasználás hatékonyság javítása | 3.1. Földgáz hálózat fejlesztése (lakossági, vállalkozói és intézményi) |  | Szolgáltató, lakosság, intézményeknél kerület | Csőhálózat bővítés 2007-2010 1,4 km Gázzal ellátott háztartások száma: - 2007: 25.572 db - 2010: 18.364 db Újbekötések száma 2007-2010: 292 db |  |
|  | 3.2. Lakótelepeken a távfűtés erősítése környezetvédelmi szempontból | folyamatos | Kerület **hatósági és építésügyi igazgatási feladat |  |  |
| 4. Közúthálózat fejlesztése | 4.1. Fővárosi közúthálózat fejlesztése |  | Fővárosi Önkormányzat | „gerinc” út | 2012 második félévében befejeződött a „gerinc” út I. ütem építése |
|  | 4.2. Kerület közúthálózat fejlesztés | folyamatos | Kerület*,** | Szilárdburkolatú úthálózat növelése |  |
| 5. Városi levegő minőségének javítása | 5.1. Központi szennyvíztisztító védőtávolságának figyelembe vétele a szabályozási tervekben | megvalósult | Fővárosi Önkormányzat, Kerület *** | Az elkészült szabályozási tervekben a szükséges védő távolság figyelembe vételre került. A beruházás fedett technológiával valósul meg |  |
|  | 5.2. A Dél-pesti és Központi szennyvízkezelők környezetkímélő kialakítása | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Kerület,**,*** FCSM | A Dél-pesti Szennyvíztisztító telep korszerűsítése megvalósult. A védőtávolság csökkent A Központi Szennyvízkezelő az elérhető legkorszerűbb technológiával valósult meg | Az un.”átvezetési” EU projektértékelési fázisban van |

## 1.3.2 Új (további) feladatok

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A levegő minőségének megismerése, a meglévő mérőrendszer működtetése, adatok gyűjtése, a lakosság tájékoztatása | 1.1. Önkormányzati adatbázis kialakítása, hardver, szoftver eszközök biztosítása |  | Önkormányzat,** KDV- KTVF | A www.csepel.hu honlapon az adatok megtalálhatóak |  |
| 2. Fűtési eredetű kibocsátások csökkentése, energia felhasználás hatékonyság javítása | 2.1. Alternatív energiaforrások bevezetésének támogatása, ismeretterjesztés: napenergia, biomassza, hulladékhő hasznosítása | folyamatos | Egyének, közösségek | Előnyben kell részesíteni az alternatív energia forrásokat felhasználó beruházásokat | Pályázatok Kormányzati döntéseket igénylő feladatrendszer |
| 3. A város pollen terhelésének csökkentése | 3.1. Parlagterületek csökkentése, megszüntetése kül- és belterületen | folyamatos | Kerület,** Civil Szervezetek, Földtulajdonosok ÁNTSZ, Földhivatal | Parlagfű mentesítés: évenként ~1.000.000m2. 2001-2012 években beruházásokhoz kapcsolódóan a kerület közterületeire összesen 3270 db fát és 6765 db cserjét ültettek | Kötelezettek és Csepeli Városgazda Nonprofit Kft. Ellenőrzés jegyzői hatáskör |

| Indikátorok, a levegővel kapcsolatos programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |  |
| --- | --- |
| A korábbi időszakhoz képest mennyivel növekedett vagy csökkent az egyes légszennyezők immissziós koncentrációja az adott mérőponton, ill. a város egész területén | Milyen változás következett be a mért értékekben |
| Az immissziós mérőhálózati mérőpontok számának és helyének változása, a vizsgált paraméterek számának bővítése | Az immissziós mérőhelyek száma |
| Belterületi zöldterületek nagyságának, arányának és mértékének változása | Változás a tárgyidőszak során |
| Gázvezetékek hosszának és a vezetékes gázzal ellátott lakások számának növekedése; Korszerű fűtésrendszerrel ellátott lakások, távfűtésű lakások számának változása | Vezetékhossz (km) Gázzal ellátott lakások (db) |
| Egyéb alternatív energianyerő berendezések elterjedése: hőszivattyúk, napkollektorok | Az újépítésű családiházas övezetekben alkalmazható az alternatív energianyerő berendezések használata |
| Szilárd burkolatú úthálózat növekedése | (m) |

## Zaj-és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos programjavaslatok megvalósulása

Az úthálózat kedvezőtlen kialakítását a tervezett „gerinc” és „tehermentesítő” utakkal jelentősen javítani lehet, indokolt továbbá a közlekedésből adódó zaj terhelés csökkentésének egyéb lehetőségeit is feltérképezni és tervszerűen megvalósítani.

### Programjavaslatok teljesülése zaj-és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos témakörökrében

| Program | Alprogram | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósítás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Közlekedési eredetű zajterhelés csökkentése | 1.1. Közúthálózat fejlesztése | 2005. | Fővárosi Önkormányzat | 2012 végén befejeződött a „gerinc út” I. ütemének megvalósítása |  |
|  | 1.2. A tömeg közlekedési csomópontokon gépjármű parkolók biztosítása | folyamatos | Kerület,* ,***KDV-KTVF | BKK Zrt. tervezésében jelenleg folyik parkolók terveztetése |  |
|  | 1.3. Tömegközlekedés fejlesztése | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Szolgáltatók | Fővárosi intézkedések |  |
|  | 1.4. Forgalomtechnikai forgalomcsillapítás | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Kerület*,*** | Fővárosi, kerületi intézkedések |  |
| 3. Passzív (akusztikai) zajvédelem |  | folyamatos | Kerület,*,**,*** | Lakossági bejelentés után, illetve beruházás során megvalósult zajvédő falak: Csepeli úton, Csillagtelep gépjárműmosó, TESCO áruház „zöldfal”, Gerinc út I. ütem |  |
| 4. Üzemi tevékenységek zajterhelésének szabályozása |  | folyamatos | Kerület, ***tulajdonosok | Zajcsökkentés, technológiaváltás, új technológiák | Beruházási tervekben, panasz kivizsgálás, jegyzői hatáskör |

### Új (további) feladatok

| Program | Alprogram | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósítás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Közlekedési eredetű zajterhelés csökkentése | 1.1. Közlekedési zajterhelési térkép elkészítése |  | Kerület | A Fővárossal együttműködve |  |
|  | 1.2. Úthálózat fejlesztése esetén környezeti hatásvizsgálat elkészítése | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Közútkezelő Kht, | „gerinc” út |  |
|  | 1.3. Forgalomszervezési intézkedések | folyamatos | Kerület* | Főváros, kerület |  |
| 2. Szórakoztató létesítmények, rendezvények okozta zajterhelés csökkentése | 2.1. Eseti zajos események külön engedélyeztetése | folyamatos | Önkormányzat, Rendőrség | A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján kell az előzetes engedélyeztetést lefolytatni | Jegyzői hatáskör |

| Indikátorok, a zajvédelmi programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |  |
| --- | --- |
| A jelentős közúti közlekedési zajjal terhelt lakosság számának csökkenése (forgalom csökkentése, zajvédelem) | Zajvédő falak hosszának növekedése, a zajterheléstől védett lakosság számának növekedése |
| Egyéb zajpanaszok (szórakoztatóipari, szolgáltatói, ipari, stb.) számának csökkenése | A bejelentések számának változása |

## Táj és természetvédelmi programjavaslatok megvalósulása

A zöldfelületek szerepe fokozott a levegő minőségének javításában és a lakosság települési komfortérzetének fokozásában. Fontos az összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása és a meglévő zöldfelületek védelme.

A természetvédelmi területek jelentősége a fajvédelem, a populáció védelem, az élőhely védelem, a genetikai sokféleség megőrzése, a tájképi értékek megőrzése terén fontos. A kerület területén a védelemre érdemes értékek a helyi lakosság környezettudatos nevelésére, a szabadidő eltöltésére nyújtanak lehetőséget, egyben növelik a kerület turisztikai vonzerejét is.

A tájképi/településképi értékek megőrzése fontos feladat, amihez a jelenleg hatályos CSVÉSZ (6/2002 III. 26, önkormányzati rendelet) összességében, illetve a 8.§-a kiemelten nyújt megfelelő építésszabályozási kereteket.

### Programjavaslatok teljesülése táj és természetvédelem témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zöldterület fejlesztés | 1.1. Közparkok racionális fejlesztése | folyamatos | Kerület,*,**,*** | A meglévő parkok tervszerű fejlesztése folyamatos. A fenntartott közterületek nagysága csaknem 1,5 millió m2, ebből kiemelt fenntartású 60.555 m2, belterjesen fenntartott 960.160 m2, külterjesen kezelt terület 413908 m2. Parlagfű elleni védekezést évente csaknem 1 millió m2-en végeznek. 5 db kutyafuttató és 111 db kutyapiszok gyűjtőláda üzemel |  |
|  | 1.2. Játszótér fejlesztés | folyamatos | Kerület*,** | Üzemelő játszóterek összesen 40, ebből központi játszótér 3 db. Karbantartásuk, valamint a biztonsági követelményeknek való megfeleltetésük folyamatos. Üzemelő dühöngő összesen: 15 db. Karbantartásuk folyamatos |  |
|  | 1.3. Fasorfenntartási tevékenység | folyamatos | Kerület*,** | Csepeli Városgazda saját gépparkkal, szakmai szempontok alapján végzi |  |
| 2. Kerület természetvédelmi értékeinek megőrzése és fejlesztése | 2.1. A természeti értékek, természeti területek bemutathatóságának, látogathatóságának fejlesztése az értékvédelem biztosítása mellett | folyamatos | Kerület*,**,*** | Tamariska-domb: a vidékfejlesztési miniszter 89/2012. (VIII.28.)VM rendeletével védetté nyilvánította. A domb bekerítésére 2012. évben sor került. 2013. évben tanösvény létesítésének előkészítése, engedélyetetése kezdődött meg. A dombot a DINPI-vel kötött megállapodás alapján a Csepeli Városgazda gondozza Kis-Duna öböl revitalizációja, bioremediációja 2009. óta évente, folyamatos. Kiserdő (13,8 ha ,21/a erdőrészlet). állami tulajdonú erdőterület, kezelője a Pilisi Parkerdőgazdaság Zrt. 2013. évben Együttműködési és Támogatási Megállapodás keretében az Önkormányzat 14/2013.(I.24.)Kt. határozata alapján 23.900.000,- forint támogatást adott a kezelő részére a terület megtisztítására és – a kezelő által kötelezően elvégzendő erdőfenntartási munkákon felül- közjóléti fejlesztésre Hi:2013. 06. 30 |  |

### Új (további) feladatok

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Természetvédelmi kiadványok elkészítése | 1.1. Ismeretterjesztés, természeti tudatformálás | folyamatos | DINPI, Pilisi Parkerdő Zrt, Kerület, civil szervezetek | Kiserdő kiadvány 2013. |  |
| 2. Egyedi tájértékek kataszterének elkészítése | 2.1. A védelemre érdemes képződmények, épületek és növények kataszterének elkészítése |  | DINPI Kerület,*** | Tamariska-domb tanösvény megvalósulásának előkészítése, magvalósítása engedélyezési eljárások függvényében |  |

| Indikátorok, a természet- és tájvédelmi programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |  |
| --- | --- |
| A kistérség ökológiai programjának elkészítése és megvalósítása; | 2005-ben elkészült a Kistérségi Környezetvédelmi Program |
| Egyedi tájértékek kataszterének elkészítése |  |
| Természetvédelmi programok, akciók, kiadványok száma, ismertsége, résztvevők száma | Kiadványok száma, minősége és tartalma, résztvevők |

## Hulladékgazdálkodási programjavaslatok megvalósulása

### Programjavaslatok teljesülése hulladékgazdálkodás témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hulladékgazdálkodás fejlesztési program | 1.1. A főváros hulladékgazdálkodási programjában foglaltak végrehajtása | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Kerület** | Programelemek megvalósítása | Együttműködés az FKF Zrt-vel |
|  | 1.2. Lakossági hulladékudvar kialakítása, gyűjtőszigetek telepítése háztól házig begyűjtő járatok szervezése | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat, Kerület,** | A lakossági hulladékszigetek száma 62 db jelenleg a szigeteket az FKF Zrt. üzemelteti a DUPAREC Kft. pedig 27 papírgyűjtő konténert üzemeltet Megvalósult az „E” hulladék szervezett összegyűjtése Megkezdődött a „Házhoz menő” gyűjtés bevezetése, ezért a hulladékudvarok ezen területeken visszavonásra kerülnek | együttműködés az FKF Zrt-vel |
|  | 1.3. Komposztáló telep létesítése | folyamatos | Fővárosi Önkormányzat** | Hunviros Kft. Lőrinci telephelye (erőmű pernyehányó), BB 911 Kft. Várpalota-Inota zagytér, Remondisz (Kétpó komposztáló) | lakossági komposztálást elősegítjük pályázat révén |
| 2. Hulladékkeletkezés csökkentési program / tudatformálás | 2.1. Telephely engedélyezési eljárásokban a hulladékgazdálkodási szempontok érvényesítése | folyamatos | Kerület, érintett hatóságok, *** | Engedélyezői vélemény Jegyzői hatáskör |  |
|  | 2.2. A tulajdonosok (kezelők) gazdaszemléletének erősítése | folyamatos | Kerület, tulajdonosok |  |  |
|  | 2.3. A termelési hulladékok kezelésének ártalmatlanításának ellenőrzése | folyamatos | Kerület, érintett hatóságok | Hatósági ellenőrzés, lakossági bejelentés kivizsgálása |  |
|  | 2.4. Veszélyes hulladékok keletkezésének és ártalmatlanításának ellenőrzése | folyamatos | Kerület, érintett hatóságok | Hatósági ellenőrzés, lakossági bejelentés kivizsgálása | Hatósági feladat |
| 3.Hulladékhasznosítási program / szelektív Gyűjtési program | 3.1. Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akciók szervezése | folyamatos | Kerület, **tulajdonosok | Évente: egy veszélyes (FKF ZRT.) és egy „E” hulladékgyűjtési (Önkormányzat) akció került megszervezésre |  |
|  | 3.2. Tudatformálás: iskolások, hallgatók körében | folyamatos | Önkormányzat, KVG Zrt. | Minden évben megrendezésre kerül a „visszaváltható karácsonyfa akció”, a KVG Zrt. szakemberei előadásokat tartanak iskolákban és fogadnak csoportokat a hulladékudvar és a lerakó területén Segítség tanulmányok és szakdolgozatok elkészítésében, gyakornokok alkalmazása |  |

### Új (további) feladatok

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hulladékkeletkezés csökkentési program / tudatformálás/ | 1.1. Nyilvánosság, kapcsolatépítés, tudatformálás a magánháztartások, kereskedelmi egységek, szervezetek, közintézmények, stb. felé | folyamatos | Kerület, érintett hatóságok, civil szervezetek | Az önkormányzat részvételével több program megrendezése. (szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő pedagógiai oktató napok, stb.) |  |
| 2. Komposztálási program | 2.1. Komposztálható hulladékok külön gyűjtése, helybeni felhasználása a családi házas övezetben |  | Kerület,** lakosság | Kiadványok terjesztése, felvilágosítás |  |
| 3. Illegális szemétlerakók rekultiválásának programja | 3.1. Illegális lerakók kataszterének elkészítése, rekultivációs terv folytatása | folyamatos | Kerület,** Minisztérium, civil szervezetek | Illegális lerakások száma és a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése |  |
| 4. A köztisztaság javításának programja | 4.1. Közterületek, parkok, játszóterek megtisztítása az állati fekáliától. A közterület felügyelők tevékenységének bővítésével őrjárat szervezése | folyamatos | Kerület, *lakosság | A Közterület Felügyelet külön őrjáratokat szervez a közparkok környezetében |  |
|  | 4.2. Tudatformálás: iskolások körében | folyamatos | Önkormányzat, KVG Zrt. | Oktatási programok, bemutatók |  |

| Indikátorok, a hulladékgazdálkodási programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |  |
| --- | --- |
| A kerületi szinten keletkező hulladékmennyiség növekedésének megállítása, stagnálása, csökkenése | Tudatformálás oktatás |
| A feltárt (illegális) és rekultivált lerakók száma, új vadlerakók számának csökkenése | Feltárt és megszüntetett lerakók arányának változása |
| A szelektív gyűjtési rendszerek elterjedtsége, a visszagyűjtött anyagok mennyisége | A házhoz menő gyűjtés bevezetése, szelektív gyűjtő szigetek száma és tárolókapacitásuk (db, t) |
| Környezettudatosságot erősítő, tudatformáló programok bevezetése (vállalkozók, lakosság, önkormányzat, iskolai oktatás, nevelés) | Környezetvédelmi nap, „e” hulladék gyűjtés, Önkormányzati honlap stb |

## Környezetbiztonsági programjavaslatok megvalósulása

A kerület rendelkezik a jogszabályokban előírt tervekkel és azok folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek.

### Programjavaslatok teljesülése környezetbiztonság témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Potenciális környezeti veszélyek adatbázisának létrehozása | 1.1. Az ide vonatkozó adatok, információk folyamatos gyűjtése, aktualizálása | folyamatos | Kerület*, Katasztrófavédelem, Szakhatóságok | Veszély elhárítási Tervekben és a Veszélyelemzési Tervben találhatóak meg a szükséges adatok |  |
| 2. Környezetbiztonsági koncepció kialakítása | 2.2. A megelőzés, elhárítás, beavatkozások tervezése, személyi, tárgyi feltételeinek javítása, megteremtése, tájékoztatási rendszer kialakítása |  | Kerület,*** Katasztrófavédelem |  |  |
|  | 2.3. Veszélyes tevékenységek, technológiák fokozott ellenőrzése, kockázatokat csökkentő programok indítása | folyamatos | Katasztrófavédelem, Szakhatóságok, Vállalkozások | Terv szerint végzett feladat (pl. veszélyes üzemek teljes átvilágítása) |  |
|  | 2.4. Veszélyes szállítmányok nyilvántartása, útvonalának és parkoltatásának ellenőrzése | folyamatos | Katasztrófavédelem, Szakhatóságok | Az ADR ellenőrzéseket a Közlekedés Felügyelet és a Rendőrség közös ellenőrzési terv alapján végez |  |
|  | 2.5. Illegális, veszélyes tevékenységek feltárása | folyamatos | Kerület, Szakhatóság, Lakosság | Telephely ellenőrzések során kerül feltárásra | Jegyzői hatáskör |

| Indikátorok, a környezetbiztonsági programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |  |
| --- | --- |
| Potenciális környezetkockázatok adatbázisának kialakítása | Rendelkezésre áll, évente kerül aktualizálásra |
| Intézkedési terv készítése, végrehajtása (veszélyes tevékenységek ellenőrzése, veszélyes szállítmányok elterelése, illegális, veszélyes tevékenységek feltárása) | Éves munkaterv és konkrét ellenőrzési tervek alapján történik |

## Önkormányzati környezetvédelemi programjavaslatok (általános feladatok) megvalósulása

### Programjavaslatok teljesülése önkormányzati környezetvédelem (általános feladatok) témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A Hivatali környezetvédelmi tevékenység felülvizsgálata, javítása | 1.1. Környezeti prioritások fokozott figyelembe vétele | Kerület***, Külső közreműködő | Projektek, szabályozási tervek kidolgozásánál fokozottan került érvényesítésre. |  |
| 2. A megelőző szemléletű környezetvédelem | 2.1. Környezetvédelmi nevelés, lakossági tájékoztatás | Kerület |  |  |

### Új (további) feladatok

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 A megelőző szemléletű környezetvédelem forrásainak megteremtése | 1. A költségvetés környezeti szempontú felülvizsgálata. (Környezetvédelmi Alap) | évenként | Kerület*** |  |  |

| Indikátorok, az önkormányzati programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |  |
| --- | --- |
| Környezetfejlesztési tervek, programok, akciók elkészítése | A jogszabályban meghatározott feladatok és tervek határidőre teljesítése |
| Éves környezeti jelentések készítése | Az elkészített környezetvédelmi Program felülvizsgálata |
| Lakossági környezeti tudatformáló akciók száma, résztvevők száma | Oktató napok, visszaváltható karácsonyfa akció, stb.) A programokon részt vevők száma |

# Felhasznált irodalom és forrás jegyzék

Budapest XXI. kerület Csepel Környezetvédelmi Programja, 2005.

Budapest XXI. kerület Csepel Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata, 2007.

Budapest-Csepel Önkormányzata Kerületfejlesztési programjára épülő hosszú távú (2007-2013 közötti) „Stratégiai Terve” GKI Gazdaságkutató Rt. 2006.

Csepel felszíni és talajvízminőségének átfogó vizsgálata, Britannica Bt. 2006. Pilisszentiván

CSEPEL – HALÁSZTELEK Sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázis BIZTONSÁGBAHELYEZÉSI TERV, Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. 2003. Budapest

Budapest XXI: ker. Önkormányzatának 6/2002. (III.26.) Kt Budapest XXI ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról (CSVÉSZ)

Bolla Dezső Holczman Györgyné: Csepeli bibliográfia, Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány, 2009

Tenk András: Csepel természetföldrajzi olvasókönyve, Flaccus Kiadó, 2001.

Tenk András: Tamariska-dombtermészeti értékei, Csepeli Zöld Kör Egyesület, 2007.

Csepel természeti értékei - a XXI. kerület növény és állatvilága és tennivalók a megőrzésük érdekében” című szakvéleményt Seregélyes Tibor, Botanikus Bt. 2000

Budapest környezetvédelmi programjának felülvizsgálata, FLA, 2005.

Cselekvési program a Duna Pest megyei főági szakaszán található holt- és mellékágak rehabilitációjára, Térterv Kft, 2002. szeptember

Cselekvési program a Duna Pest megyei főági szakaszán található holt- és mellékágak rehabilitációjára /Előzetes összefoglaló dokumentáció/, Térterv Kft, 2002. szeptember

Cselekvési program a Duna Pest megyei főági szakaszán található holt- és mellékágak rehabilitációjára /Összefoglalás/, Térterv Kft, 2002. szeptember

RSD tájékoztató kiadvány Jakab Attila (ÖKO Rt.), Papanek László (Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2005.

Jakab Attila: A Kis-Duna revitalizációja, ÖKO XIII. évf., 3–4. szám.

Tájékoztató Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról (2005. január 1. - 2006. december 31.), Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2008. március

Budapest társadalmi, gazdasági jellemzők KSH 2007

Budapest Főváros Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata, Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft, 2005. október

Budapest középtávú városfejlesztési programja - Podmaniczky Program, Városkutatás Kft, 2005.

Budapest Kerékpárosfejlesztési Koncepció Vitaanyag BME –MK 2008

A Közép-magyarországi Régió Stratégiai Terve 2007-2013 "A Kreatív Régió", ProRégio Ügynökség, 2005. március

Közép-magyarországi régió (Komplex) Operatív Programja 2007-2013 - 2. Munkaközi Változat, A Magyar Köztársaság Kormánya, 2006. március 28.

Tanulmány a környezetgazdálkodási és természetvédelmi mintarégió kialakításának és

működésének lehetőségeiről /rövid összefoglaló/, Imsys Kft, 2001.

Főváros Hulladékgazdálkodási Terve 2004-2008 /Összefoglaló/, Budapest Főváros Önkormányzata

Területi hulladékgazdálkodási terv 2003-2008 Közép-Magyarországi Régió /Összefoglaló/, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, Hulladékgazdálkodási Osztály, 2003. július

Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv 2004-2008 /Összefoglaló/, Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest környezetvédelmi programja, Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht., 2007.november 29.

Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv 2004-2008, ERM Hungária Kft, Fegroup-Invest Rt, Imsys Kft, VITUKI Consult Rt, Gauff Budapest Mérnöki Iroda, Greentech Kft, Profikomp Kft, 2004. július

A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája/Jelentés/, Szemrédi Turisztikai Tanácsadó, 2006. május 15.

A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése – légszennyezés 2000-2004, Központi Statisztikai Hivatal, 2006.

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 2004-2006/Program-kiegészítő Dokumentum/, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2003. december 17.

Környezetvédelem és Energia Operatív Program 2007-2013, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2007.

Mennyit fordít a társadalom a környezet védelmére? 2006, Központi Statisztikai Hivatal, 2008.

Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar 2004, Központi Statisztikai Hivatal, 2005.

A Közép-magyarországi Régió Operatív Programja 2004-2006, ProRégió Ügynökség, 2004. szeptember 1.

A Közép-magyarországi Régió Operatív Programja 2004-2006 /Mellékletek/, ProRégió Ügynökség, 2004. szeptember 1.

Közép-magyarországi Operatív Program; – Települési területek megújítása. Akcióterv2007-2008 – Vezetői összefoglaló, 2007. július 25.

Közép-magyarországi Operatív Program, - A régió vonzerejének fejlesztése. Akcióterv 2007-2008 – Vezetői Összefoglaló, 2007. július 25.

Közép-Magyarországi Operatív Program 2007-2013, A Magyar Köztársaság Kormánya, 2006. december 6.

A Közép-magyarországi Régió Stratégiai Terve 2001-2006, ProRégió Ügynökség, Terra Stúdió Kft, Hitesy&Bartucz Üzleti Tanácsadó Iroda, október

Közép-magyarországi Régió Stratégiai Terve 2007-2013, A „Kreatív Régió”, ProRégió Ügynökség, 2005. március

Közép-magyarországi Régió Stratégiai Terve 2007-2013/Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez/, ProRégió Ügynökség, 2005. március

Közép-magyarországi Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Terve 2003-2008, 15/2003 (XI.7.) KvVM rendelet 7. sz. melléklete, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok, 2003. november Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006.

Új Magyarország Fejlesztési Terv, Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007-2013, A Magyar Köztársaság Kormánya, 2007.

Országos Területfejlesztési Koncepció, Országos Területfejlesztési Hivatal és VÁTI Kht – Stratégiai Tervezési Igazgatóság, 2005. december

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2003-2008, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2002. november

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 – NKP-II, Melléklet a 132/2003. (XII.11.) számú országgyűlési határozathoz, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 2004.

NKP III. 2009-2014. Országgyűlési Határozat.

A környezetügy középtávú stratégiája, Vitaanyag, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2008. 01. 18.

Vitaanyag Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről, A Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§-a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció dokumentuma, 2007. december 22.

2007-2020 közötti időszakra szóló energiapolitikai koncepció, Országgyűlési Határozat tervezet (2007. december)

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiák

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia – NÉS 2008-2025, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2007.

A megújuló energiaforrásból származó villamos energia piaci részesedésének növelésére irányuló támogatások Közép-Kelet Európában (RES-E támogatási rendszere Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon); Tóth Tamás: előadás kivonat EUREGA-RES konferencia (Debrecen, 2005. november)

A hazai biomassza hasznosítása; Gőgös Zoltán, miniszterelnöki megbízott; Magyar Mezőgazdaság (2005. szeptember 21.)

A biomassza energetikai hasznosítása, Energiagazdálkodási kézikönyv 9. szám, szerkesztette Dr. Barótfi István; Kiadó: Energia Központ Kht. és a Gazdasági Minisztérium (1998)

Megújuló energiaforrásokról a Dél-Alföldi Régióban Vízenergia, Göőz Lajos - Kovács Tamás;

Szabályozási tervek és egyéb dokumentumok:

http://www.budapest21.hu/portal/server.pt

Intelligent Energy – Europe Program, http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

EU 7-es Kutatási Keretprogram, http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Gáz, távhő adatok, http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=BpKezikonyv

Háttérszennyezettség, http://www.kvvm.hu/olm/

Forgalmi adatok:

http://internet.kozut.hu/szakmai/orszagos_kozutak_adatai/eredmenyek/Lapok/default.aspx

http://okir.kvvm.hu/lair/

Országos telephely lista, http://www.telepek.hu/

EPER telephelyek. Forrás http://www.emla.hu/eper/

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei:

http://www.eloduna.hu

Vízkeret irányelv:

http://www.vizeink.hu